## Hoja1
Actividad |  | Meses / Semanas
|  | 2016 | [27 empty] | 2017
|  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Evalución del problema | 1. Identificar el estado del arte de la tomografía óptica de coherencia en aplicaciones biomédicas. | Junio 1: A; Junio 2: A; Junio 3: A; Junio 4: A; Julio 1: A; Julio 2: A; Julio 3: A; Julio 4: A; Agosto 1: A; Agosto 2: A; Agosto 3: M; Agosto 4: M; Septiembre 1: M; Septiembre 2: B; Septiembre 3: B; Septiembre 4: B; Octubre 1: B; Octubre 2: B; Octubre 3: B; Octubre 4: B
| 2. Escribir anteproyecto del trabajo de grado | Julio 3: B; Julio 4: B; Agosto 1: M; Agosto 2: M; Agosto 3: A; Agosto 4: A; Septiembre 1: A; Septiembre 2: A; Septiembre 3: A; Septiembre 4: A; Octubre 1: A; Octubre 2: A; Octubre 3: A; Octubre 4: M; Noviembre 1: M; Noviembre 2: B; Noviembre 3: B
| 3. Implementar un sistema óptico de prueba de concepto de campo completo en la tomografía óptica de coherencia. | Agosto 2: B; Agosto 3: B; Agosto 4: M; Septiembre 1: M; Septiembre 2: A; Septiembre 3: A; Septiembre 4: A; Octubre 1: A; Octubre 2: A; Octubre 3: A; Octubre 4: M; Noviembre 1: B
Simulación | 4. Realizar una simulación del muestreo y la formación de imagen en tomografía óptica de coherencia, incluyendo elementos de corrupción de fase. | Septiembre 4: B; Octubre 1: M; Octubre 2: A; Octubre 3: A; Octubre 4: A; Noviembre 1: A; Noviembre 2: A; Noviembre 3: M; Noviembre 4: M; Diciembre 1: M; Diciembre 2: B; Diciembre 3: B
Desarrollo | 5. Desarrollar un método de posprocesamiento, que permita recuperar el mapa de corrupción del objeto simulado anteriormente. | Octubre 2: B; Octubre 3: M; Octubre 4: M; Noviembre 1: A; Noviembre 2: A; Noviembre 3: A; Noviembre 4: A; Diciembre 1: A; Diciembre 2: A; Diciembre 3: A; Diciembre 4: A; Enero 1: A; Enero 2: A; Enero 3: A; Enero 4: A; Febrero 1: M; Febrero 2: M; Febrero 3: M; Febrero 4: M; Marzo 1: M; Marzo 2: B; Marzo 3: B; Marzo 4: B
Experimentación | 6. Comprobar experimentalmente la funcionalidad del algoritmo propuesto con datos experimentales sumistrados por el Wellman Center for Phtonomedicine. | Diciembre 4: B; Enero 1: B; Enero 2: M; Enero 3: M; Enero 4: A; Febrero 1: A; Febrero 2: A; Febrero 3: A; Febrero 4: A; Marzo 1: A; Marzo 2: A; Marzo 3: A; Marzo 4: A; Abril 1: A; Abril 2: M; Abril 3: M; Abril 4: M; Mayo 1: B; Mayo 2: B
| 7. Documentar resultados y sustentación. |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  | Intensidad alta | [7 empty] | Intensidad media | [7 empty] | Intensidad baja